Curitiba, 24 de Abril de 2014.

Prezado Senhor,

CAETANO DE PAULA JÚNIOR,
Secretário Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná - Sema

Em atendimento ao Edital de Chamamento nº 001/2012 da Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA, para a Política Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o setor Têxtil e do Vestuário, por meio do SINDICOURO – Sindicato das Indústrias de Artefatos de Couro do Estado do Paraná, aderiu ao termo de compromisso firmado com a SEMA em 20/11/2012, com o objetivo de “elaborar cronograma de atividades na busca de uma proposta para implementação do plano de logística reversa”.

Após a realização de diversas reuniões de sensibilização e articulação setorial necessárias ao desenvolvimento estruturado do trabalho, consubstanciados nos diversos documentos que a este anexamos, foi firmado um contrato de consultoria para elaboração de levantamento quali-quantitativo amostral dos resíduos sólidos gerados no estado junto ao SENAI PR. O cronograma inicialmente estipulado junto a instituição protocolado em 27/08/2013 não pode ser cumprido em detrimento do tramite relacionado a liberação de recursos necessários a execução do mesmo. Desta forma, para a sua conclusão, há necessidade de que o prazo inicialmente estipulado seja estendido.

Em face ao exposto, nos dirigimos a esta Secretaria para solicitar a prorrogação deste prazo por 04 (quatro) meses, a contar de 30/04/2014.

Contando com sua atenção e consideração para o caso, aguardamos posicionamento favorável ao nosso pleito.

Atenciosamente,

______________________

Neury Macionki

Presidente